## Tong_Quan_3_Sprint
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN EQUILOW TRONG 3 SPRINT (3 TUẦN)
Hệ thống Quản lý Huấn luyện Ngựa đua ¦ Target Release: MVP v1.0 ¦ 20 Issues GitHub ¦ 31 Màn hình Stitch V2
Tổng thời gian dự án: | 3 Sprint (3 tuần liên tục) |  |  | Quy chuẩn mã tra cứu: | [MÃ_TRA_CỨU] [WORK_ID] - Tiêu đề
Thời gian bắt đầu: | 28/09/2026 (Tuần 1) |  |  | Cú pháp nhánh Git: | feat/<issue_number>-<slug>
Thời gian kết thúc: | 18/10/2026 (Tuần 3) |  |  | Target GitHub Project: | Project #2 (Racehorse Training)
Phạm vi triển khai: | Desktop Web (Flow 1, 2, 3) - MVP |  |  | Số lượng đầu việc GitHub: | 20 Issues (1 FE + 19 BE)
CHI TIẾT MỤC TIÊU VÀ ĐẦU RA CỦA TỪNG SPRINT
Sprint | Milestone | Thời gian | Nhiệm vụ trọng tâm | Mã Work ID bao gồm | Mã FR SRS | Số Issues | Đầu ra cốt lõi (Deliverables)
Sprint 1 | M0 & M1 (Part 1) | 28/09/2026 - 04/10/2026 (Tuần 1) | Setup nền tảng dự án, duyệt Design System Stitch V2, hoàn thiện toàn bộ Xác thực 5 vai trò (RBAC), Nhật ký kiểm toán (Audit Trail) và Hồ sơ định danh ngựa (Microchip RFID) | FOUNDATION, UI-V2, AUTH-LOGIN, AUTH-REGISTER, AUTH-RESET, AUTH-STAFF, AUTH-SCOPE, FR-021, FR-002 | FR-001, FR-002, FR-021, FR-022 | 9 Issues (GH-FE-01, GH-BE-01 -> GH-BE-08) | Đăng nhập 5 role đúng scope; Đăng ký & OTP; Reset mật khẩu; Phân quyền; Log audit; CRUD hồ sơ ngựa có chip
Sprint 2 | M1 (Part 2) & M2a | 05/10/2026 - 11/10/2026 (Tuần 2) | Hoàn tất Sơ đồ chuồng trại (Stall Allocation) và triển khai toàn bộ Flow 3 Y tế: Bảng mã màu sức khỏe, Bệnh án & đơn thuốc, Bản đồ chấn thương 2D hệ xương, Ban hành lệnh Khóa huấn luyện khẩn cấp & Mở khóa, Lịch y tế dự phòng | FR-003, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011, FR-012 | FR-003, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011, FR-012 | 6 Issues (GH-BE-09 -> GH-BE-13, GH-BE-18) | Sơ đồ phân bổ ô chuồng; Bảng mã màu sức khỏe; Bệnh án & đơn thuốc; Đánh dấu chấn thương 2D hệ xương (900x600); Lệnh Khóa huấn luyện; Lịch tiêm phòng/móng
Sprint 3 | M2b & MVP-QA | 12/10/2026 - 18/10/2026 (Tuần 3) | Triển khai toàn bộ Flow 2 Huấn luyện: Lập giáo án theo giai đoạn, Cơ chế tự động chặn bởi Medical Lock (Enforcement), Lịch tập hàng ngày & chạy thử, Ghi nhận kết quả & thể lực, Nghiệm thu toàn trình liên luồng MVP-QA | FR-004, FR-005, FR-006, FR-007, MVP-QA | FR-004, FR-005, FR-006, FR-007 | 5 Issues (GH-BE-14 -> GH-BE-17, GH-BE-19) | Lập giáo án; Middleware chặn xếp lịch khi ngựa bị Medical Lock; Lịch tập hàng ngày; Ghi nhận phong độ & thể lực; Test suite E2E liên luồng; Release MVP
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TASK TRÊN GITHUB THEO MÃ
Cách tra cứu trên GitHub: | 1. Vào GitHub Project #2 hoặc tab Issues của repo. 2. Nhập Mã Tra Cứu (ví dụ: GH-BE-02) hoặc Work ID (ví dụ: AUTH-LOGIN) vào ô tìm kiếm là hiển thị ngay task tương ứng.
Tạo nhánh Git (Branching): | Mỗi task bắt buộc tạo nhánh theo quy tắc: feat/<issue_number>-<slug> (ví dụ: feat/2-auth-login, feat/15-medical-lock-enforcement).
Mở PR và liên kết Issue: | Trong nội dung PR, ghi: 'Refs #<issue_number>' hoặc 'Fixes #<issue_number>' và kèm mã [Work ID] để GitHub tự động link và update board.
Cập nhật trạng thái: | Bắt đầu làm: Todo -> In progress. Khi mở PR: In progress -> In review. Khi đã test pass và merge vào main: In review -> Done.

## Phan_Cong_Chi_Tiet_20_Tasks
BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT 20 TASKS CỐT LÕI (MVP) THEO 3 SPRINT
STT | Mã Tra Cứu GitHub | Mã Work ID | Mã Blueprint / SRS | Sprint | Tuần | Tên Đầu Việc & Nội Dung Kỹ Thuật Chi Tiết | Mã Màn Hình Stitch | Repository Đích | GitHub Issue URL | Ưu Tiên | Vai Trò Phụ Trách | Người Thực Hiện (Assignee) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn Thành | Nhánh Git Đề Xuất (Branch) | Trạng Thái | Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Criteria)
1 | GH-FE-01 | UI-V2 | FR-022 | Sprint 1 | Tuần 1 | Duyệt bộ giao diện Stitch V2, xây dựng Design System tokens (màu Forest Green #315D4B, font Manrope), Master layout (Sidebar 224px, Header 64px, Content 1440px) và routing cơ bản trên Frontend | Toàn bộ 31 màn hình V2 | Racehorse_Training_Management_System_MT_FE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_FE/issues/1 | P0 Critical | Lead + Frontend Dev | Frontend Dev 1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | feat/1-ui-v2-design-system | Todo | Duyệt 31 màn hình Stitch; Khởi tạo project FE chạy mượt 1280/1440/1920px; Setup Router, Theme, Button, Modal, Table chuẩn
2 | GH-BE-01 | FOUNDATION | FR-022 | Sprint 1 | Tuần 1 | Khởi tạo Backend, chốt Stack kỹ thuật (Node/NestJS hoặc Express/TS + SQLite/Postgres ORM), thiết kế Database Schema ban đầu, cấu hình Migration, Docker setup, CI pipeline và Health check endpoint | Nền tảng hệ thống | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/1 | P0 Critical | Lead + Backend Dev | Backend Dev 1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | feat/1-foundation-stack | Todo | Chốt stack chính thức; DB schema & migration chạy thành công; API Health check 200 OK; Setup test runner & CI lint/typecheck
3 | GH-BE-02 | AUTH-LOGIN | FR-001 | Sprint 1 | Tuần 1 | Xác thực Đăng nhập & Quản lý Session/JWT: Mã hóa mật khẩu an toàn, sinh JWT access/refresh token, xử lý đăng xuất, lưu phiên đăng nhập và điều hướng chính xác theo 5 vai trò người dùng | AUTH01, SYS01, SYS02 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/2 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Fullstack Dev 1 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | feat/2-auth-login-session | Todo | Đăng nhập thành công trả về JWT & Role; 5 vai trò vào đúng Dashboard riêng; Sai mật khẩu báo lỗi; Đăng xuất hủy token
4 | GH-BE-03 | AUTH-REGISTER | FR-001 | Sprint 1 | Tuần 1 | Đăng ký tài khoản Chủ sở hữu ngựa (Horse Owner) & Xác thực OTP qua Email: Gửi mã xác minh 6 số, giới hạn thời gian hết hạn OTP, kích hoạt tài khoản chính chủ | AUTH02, AUTH03, AUTH04 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/3 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Fullstack Dev 2 | 01/10/2026 | 03/10/2026 | feat/3-auth-register-otp | Todo | Đăng ký chỉ gán role Horse Owner; OTP 6 số hết hạn sau 15p; Giới hạn gửi lại mã (Rate limit); Xác thực xong kích hoạt tài khoản
5 | GH-BE-04 | AUTH-RESET | FR-001 | Sprint 1 | Tuần 1 | Quy trình Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu an toàn: Gửi liên kết/mã reset qua email, kiểm tra token reset một lần, cập nhật mật khẩu mới và hủy các phiên đăng nhập cũ | AUTH05, AUTH06, AUTH07 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/4 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Backend Dev 2 | 02/10/2026 | 04/10/2026 | feat/4-auth-password-reset | Todo | Thông báo chung tránh lộ email tồn tại; Token reset dùng 1 lần; Đổi mật khẩu xong đăng nhập bằng mật khẩu mới thành công
6 | GH-BE-05 | AUTH-STAFF | FR-001 | Sprint 1 | Tuần 1 | Mời nhân sự nội bộ (Manager, Trainer, Vet, Groom) & Quản lý danh sách nhân sự: Manager tạo link mời kèm vai trò cụ thể, nhân viên nhận email kích hoạt tài khoản | AUTH08, M02, M03 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/5 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Frontend Dev 2 | 02/10/2026 | 04/10/2026 | feat/5-auth-staff-invitation | Todo | Chỉ Manager được mời nhân sự; Link mời hết hạn sau 48h; Người nhận tạo mật khẩu và nhận đúng role được phân công
7 | GH-BE-06 | AUTH-SCOPE | FR-001 | Sprint 1 | Tuần 1 | Phân quyền RBAC 5 vai trò & Cách ly dữ liệu Chủ ngựa: Xây dựng RBAC Middleware bảo vệ toàn bộ API endpoints, đảm bảo Horse Owner chỉ truy cập được dữ liệu ngựa của mình | SYS01, O01, M03 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/6 | P0 Critical | Backend Dev + QA Tester | Backend Dev 1 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | feat/6-auth-rbac-scope | Todo | Chặn 403 Forbidden nếu gọi sai quyền; Owner A tuyệt đối không xem được hồ sơ/bệnh án/lịch tập ngựa của Owner B
8 | GH-BE-07 | FR-021 | FR-021 | Sprint 1 | Tuần 1 | Hệ thống Nhật ký kiểm toán bất biến (Audit Trail Logging): Ghi nhận toàn bộ thao tác nhạy cảm (Đăng nhập, Phân quyền, Ban hành Medical Lock, Xếp lịch) kèm Actor, Timestamp, IP và Payload diff | M04, V04, V05 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/7 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Backend Dev 2 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | feat/7-audit-trail-logging | Todo | Bảng AuditLog bất biến (không cho sửa/xóa); Ghi tự động qua Interceptor/Middleware; Giao diện xem và lọc log cho Manager
9 | GH-BE-08 | FR-002 | FR-002 | Sprint 1 | Tuần 1 | Quản lý Hồ sơ & Định danh ngựa (Microchip RFID): CRUD hồ sơ ngựa, validate số chip duy nhất (chống trùng lặp đồng thời), lưu trạng thái vòng đời, liên kết Chủ sở hữu | H01, H02, H03, O01 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/8 | P0 Critical | Fullstack Dev + QA Tester | Fullstack Dev 1 | 02/10/2026 | 04/10/2026 | feat/8-horse-profile-rfid | Todo | Tạo mới/cập nhật ngựa thành công; Số chip là unique constraint; Soft delete khi đã có dữ liệu liên quan; Tìm kiếm và lọc mượt mà
10 | GH-BE-09 | FR-003 | FR-003 | Sprint 2 | Tuần 2 | Sơ đồ phân bổ ô chuồng trại (Stall Allocation): Hiển thị layout chuồng dạng lưới trực quan, phân bổ ngựa vào ô chuồng, kiểm tra xung đột ô (không thể xếp 2 ngựa vào cùng 1 ô) | H04 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/9 | P0 Critical | Frontend Dev + Backend Dev | Frontend Dev 1 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | feat/9-stall-allocation-map | Todo | Hiển thị trực quan ô trống/đã có ngựa; Gán/chuyển ô chuồng atomic transaction; Chặn xếp trùng ô chuồng kể cả 2 request đồng thời
11 | GH-BE-10 | FR-008 | FR-008 | Sprint 2 | Tuần 2 | Bảng theo dõi trạng thái sức khỏe đàn ngựa theo mã màu (Health Status Board): Xanh lá (Đủ điều kiện), Vàng (Cần theo dõi), Đỏ (Chấn thương), Tím (Cách ly) | V01 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/10 | P0 Critical | Frontend Dev + Backend Dev | Frontend Dev 2 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | feat/10-health-status-board | Todo | Phân loại chính xác 4 mã màu; Thống kê số lượng ngựa theo từng trạng thái; Bác sĩ thú y lọc nhanh danh sách ngựa cần can thiệp
12 | GH-BE-11 | FR-009 | FR-009 | Sprint 2 | Tuần 2 | Bệnh án điện tử, chẩn đoán, phác đồ điều trị & Kê đơn thuốc: Lưu lịch sử khám chữa bệnh chi tiết của từng con ngựa, đơn thuốc kèm liều lượng và thời gian điều trị | V02 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/11 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Fullstack Dev 2 | 06/10/2026 | 08/10/2026 | feat/11-medical-record-prescriptions | Todo | Ghi nhận bệnh án đầy đủ thông tin lâm sàng; Kê đơn thuốc có validation liều lượng; Lưu trữ lịch sử vĩnh viễn theo mã chip ngựa
13 | GH-BE-12 | FR-010 | FR-010 | Sprint 2 | Tuần 2 | Bản đồ chấn thương 2D trên mô hình hệ xương giải phẫu (2D Skeletal Injury Mapper): Cho phép Bác sĩ chấm điểm tọa độ (x, y) chấn thương trên ảnh giải phẫu gốc 900x600, ghi chú mức độ và theo dõi phục hồi | V03, ASSET 5495689734556791983 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/12 | P0 Critical | Frontend Dev + Backend Dev | Frontend Dev 1 | 07/10/2026 | 09/10/2026 | feat/12-2d-injury-mapper | Todo | Dùng đúng ảnh giải phẫu hệ xương 900x600; Tọa độ chấm điểm chuẩn hóa % không lệch khi co giãn màn hình; Hiển thị danh sách marker chấn thương
14 | GH-BE-13 | FR-011 | FR-011 | Sprint 2 | Tuần 2 | Quy trình Ban hành Lệnh Khóa huấn luyện khẩn cấp (Medical Lock) & Tái khám mở khóa: Chỉ Bác sĩ thú y có quyền bật cờ IsMedicalLocked kèm lý do, tự động gửi cảnh báo và ghi log kiểm toán | V04, V05 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/13 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Backend Dev 1 | 08/10/2026 | 10/10/2026 | feat/13-emergency-medical-lock | Todo | Chỉ Vet mới được kích hoạt/hủy Medical Lock; Bắt buộc nhập lý do chấn thương; Tự động kích hoạt cờ đỏ trên toàn hệ thống
15 | GH-BE-18 | FR-012 | FR-012 | Sprint 2 | Tuần 2 | Quản lý Lịch trình y tế dự phòng (Tiêm phòng vaccine, tẩy giun, kiểm tra móng Farrier): Lên lịch định kỳ, hiển thị timeline và gửi thông báo cảnh báo khi đến hạn | V06 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/18 | P1 High | Fullstack Dev + QA Tester | Fullstack Dev 1 | 09/10/2026 | 11/10/2026 | feat/18-preventive-care-schedule | Todo | Quản lý lịch tiêm phòng/móng; Cảnh báo quá hạn hoặc sắp đến hạn trong vòng 7 ngày; Đánh dấu đã hoàn thành ca chăm sóc
16 | GH-BE-14 | FR-004 | FR-004 | Sprint 3 | Tuần 3 | Lập kế hoạch giáo án huấn luyện chi tiết theo từng giai đoạn: Thiết lập các bài tập theo cự ly (mét), khối lượng tải trọng, tốc độ mục tiêu và loại mặt sân (cỏ, cát, hỗn hợp) | T01, T02 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/14 | P0 Critical | Backend Dev + Frontend Dev | Backend Dev 2 | 12/10/2026 | 14/10/2026 | feat/14-training-plan-builder | Todo | HLV Trưởng tạo giáo án theo tuần/tháng; Chia giai đoạn rèn luyện thể lực/tốc độ; Gán mục tiêu cự ly và thông số cụ thể
17 | GH-BE-15 | FR-005 | FR-005 | Sprint 3 | Tuần 3 | Thực thi cơ chế Chặn xếp lịch tự động bởi Lệnh 'Khóa huấn luyện' (Medical Lock Enforcement): Tự động kiểm tra trạng thái y tế trước khi gán bài tập, chặn cứng ở mức Transaction nếu cờ Medical Lock đang bật | T05 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/15 | P0 Critical | Backend Dev + QA Tester | Backend Dev 1 | 12/10/2026 | 14/10/2026 | feat/15-medical-lock-enforcement | Todo | API từ chối xếp lịch với mã lỗi 422/400 kèm thông báo rõ ràng; UI hiển thị cảnh báo đỏ chặn thao tác; Đình chỉ các buổi tập đang chờ
18 | GH-BE-16 | FR-006 | FR-006 | Sprint 3 | Tuần 3 | Phân công lịch tập luyện hàng ngày & Điều phối lượt chạy thử (Time Trial): Xếp lịch tập chi tiết từng ca sáng/chiều, phân công nài ngựa (Jockey) và người chăm sóc (Groom) | T03 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/16 | P0 Critical | Frontend Dev + Backend Dev | Frontend Dev 2 | 13/10/2026 | 15/10/2026 | feat/16-workout-daily-schedule | Todo | Xem lịch tập theo ngày/tuần dạng Calendar; Phân công nhân sự phụ trách bài tập; Không cho xếp lịch trùng giờ cho 1 con ngựa
19 | GH-BE-17 | FR-007 | FR-007 | Sprint 3 | Tuần 3 | Ghi nhận kết quả buổi tập, đánh giá phong độ & Cập nhật biểu đồ thể lực: Nhập thời gian hoàn thành bài tập, nhịp tim hồi phục, nhận xét của HLV và đồng bộ sang màn hình của Chủ ngựa | T04, O02 | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/17 | P0 Critical | Fullstack Dev + QA Tester | Fullstack Dev 2 | 14/10/2026 | 16/10/2026 | feat/17-workout-performance-metrics | Todo | HLV nhập chỉ số sau buổi tập; Tự động vẽ biểu đồ thể lực tăng/giảm; Chủ ngựa xem được nhật ký thành tích theo thời gian thực
20 | GH-BE-19 | MVP-QA | FR-001..FR-022 | Sprint 3 | Tuần 3 | Nghiệm thu toàn trình liên luồng MVP-QA (End-to-End Integration Testing): Kiểm thử kịch bản xuyên suốt (Đăng ký -> Hồ sơ -> Khám chấn thương 2D -> Khóa huấn luyện -> Chặn giáo án -> Khám lại mở khóa -> Xếp lịch mới), Fix bug & Release v1.0 | Toàn bộ 31 màn hình | Racehorse_Training_Management_System_MT_BE | https://github.com/MichaelTran1226/Racehorse_Training_Management_System_MT_BE/issues/19 | P0 Critical | Lead QA + Toàn Đội Dev | Lead QA Tester | 15/10/2026 | 18/10/2026 | feat/19-mvp-e2e-verification | Todo | 100% Gherkin test cases Pass; Không còn lỗi bảo mật/RBAC; Không có blocker; Đạt chuẩn tiêu chí Done; Sẵn sàng Demo nghiệm thu

## Tu_Dien_Ma_Tracking
BẢNG TRA CỨU MÃ TOÀN DIỆN (TRACEABILITY MATRIX: GITHUB <-> SRS <-> STITCH <-> GIT)
Mã Tra Cứu Nhanh | Mã Work ID | Mã Blueprint / SRS | GitHub Issue & Repo | Mã Màn Hình Stitch V2 | Mục Tiêu Nghiệp Vụ SRS | Nhánh Git Phát Triển
GH-FE-01 | UI-V2 | FR-022 | #01 (FE) | Toàn bộ 31 màn hình V2 | Duyệt bộ giao diện Stitch V2, xây dựng Design System tokens (màu Forest Gre... | feat/1-ui-v2-design-system
GH-BE-01 | FOUNDATION | FR-022 | #01 (BE) | Nền tảng hệ thống | Khởi tạo Backend, chốt Stack kỹ thuật (Node/NestJS hoặc Express/TS + SQLite... | feat/1-foundation-stack
GH-BE-02 | AUTH-LOGIN | FR-001 | #02 (BE) | AUTH01, SYS01, SYS02 | Xác thực Đăng nhập & Quản lý Session/JWT: Mã hóa mật khẩu an toàn, sinh JWT... | feat/2-auth-login-session
GH-BE-03 | AUTH-REGISTER | FR-001 | #03 (BE) | AUTH02, AUTH03, AUTH04 | Đăng ký tài khoản Chủ sở hữu ngựa (Horse Owner) & Xác thực OTP qua Email: G... | feat/3-auth-register-otp
GH-BE-04 | AUTH-RESET | FR-001 | #04 (BE) | AUTH05, AUTH06, AUTH07 | Quy trình Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu an toàn: Gửi liên kết/mã reset q... | feat/4-auth-password-reset
GH-BE-05 | AUTH-STAFF | FR-001 | #05 (BE) | AUTH08, M02, M03 | Mời nhân sự nội bộ (Manager, Trainer, Vet, Groom) & Quản lý danh sách nhân ... | feat/5-auth-staff-invitation
GH-BE-06 | AUTH-SCOPE | FR-001 | #06 (BE) | SYS01, O01, M03 | Phân quyền RBAC 5 vai trò & Cách ly dữ liệu Chủ ngựa: Xây dựng RBAC Middlew... | feat/6-auth-rbac-scope
GH-BE-07 | FR-021 | FR-021 | #07 (BE) | M04, V04, V05 | Hệ thống Nhật ký kiểm toán bất biến (Audit Trail Logging): Ghi nhận toàn bộ... | feat/7-audit-trail-logging
GH-BE-08 | FR-002 | FR-002 | #08 (BE) | H01, H02, H03, O01 | Quản lý Hồ sơ & Định danh ngựa (Microchip RFID): CRUD hồ sơ ngựa, validate ... | feat/8-horse-profile-rfid
GH-BE-09 | FR-003 | FR-003 | #09 (BE) | H04 | Sơ đồ phân bổ ô chuồng trại (Stall Allocation): Hiển thị layout chuồng dạng... | feat/9-stall-allocation-map
GH-BE-10 | FR-008 | FR-008 | #10 (BE) | V01 | Bảng theo dõi trạng thái sức khỏe đàn ngựa theo mã màu (Health Status Board... | feat/10-health-status-board
GH-BE-11 | FR-009 | FR-009 | #11 (BE) | V02 | Bệnh án điện tử, chẩn đoán, phác đồ điều trị & Kê đơn thuốc: Lưu lịch sử kh... | feat/11-medical-record-prescriptions
GH-BE-12 | FR-010 | FR-010 | #12 (BE) | V03, ASSET 5495689734556791983 | Bản đồ chấn thương 2D trên mô hình hệ xương giải phẫu (2D Skeletal Injury M... | feat/12-2d-injury-mapper
GH-BE-13 | FR-011 | FR-011 | #13 (BE) | V04, V05 | Quy trình Ban hành Lệnh Khóa huấn luyện khẩn cấp (Medical Lock) & Tái khám ... | feat/13-emergency-medical-lock
GH-BE-18 | FR-012 | FR-012 | #18 (BE) | V06 | Quản lý Lịch trình y tế dự phòng (Tiêm phòng vaccine, tẩy giun, kiểm tra mó... | feat/18-preventive-care-schedule
GH-BE-14 | FR-004 | FR-004 | #14 (BE) | T01, T02 | Lập kế hoạch giáo án huấn luyện chi tiết theo từng giai đoạn: Thiết lập các... | feat/14-training-plan-builder
GH-BE-15 | FR-005 | FR-005 | #15 (BE) | T05 | Thực thi cơ chế Chặn xếp lịch tự động bởi Lệnh 'Khóa huấn luyện' (Medical L... | feat/15-medical-lock-enforcement
GH-BE-16 | FR-006 | FR-006 | #16 (BE) | T03 | Phân công lịch tập luyện hàng ngày & Điều phối lượt chạy thử (Time Trial): ... | feat/16-workout-daily-schedule
GH-BE-17 | FR-007 | FR-007 | #17 (BE) | T04, O02 | Ghi nhận kết quả buổi tập, đánh giá phong độ & Cập nhật biểu đồ thể lực: Nh... | feat/17-workout-performance-metrics
GH-BE-19 | MVP-QA | FR-001..FR-022 | #19 (BE) | Toàn bộ 31 màn hình | Nghiệm thu toàn trình liên luồng MVP-QA (End-to-End Integration Testing): K... | feat/19-mvp-e2e-verification