## Phân công
Mã | Task | Cặp | FE phụ trách | BE phụ trách | Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Priority | Chức năng (FR Tai_Lieu) | Issue | Trạng thái
C-01 | Nền tảng FE: design tokens, Master layout & routing | Chung |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Nền tảng FE | #31 | Todo
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Auth (không có trong TaiLieu) | #32 | Todo
P1-02 | Đăng ký Chủ ngựa & xác thực OTP email | Cặp 1 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Auth (không có trong TaiLieu) | #33 | Todo
P1-03 | Quên & đặt lại mật khẩu | Cặp 1 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Auth (không có trong TaiLieu) | #34 | Todo
P1-04 | Mời nhân sự nội bộ & danh sách nhân sự | Cặp 1 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Auth (không có trong TaiLieu) | #35 | Todo
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Auth (không có trong TaiLieu) | #36 | Todo
P1-06 | Nhật ký kiểm toán (Audit trail) | Cặp 1 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P0 Critical | Auth (không có trong TaiLieu) | #37 | Todo
P1-07 | Danh sách, tạo/sửa, chi tiết hồ sơ ngựa (6 tab) | Cặp 1 |  |  | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | P1 High | FR-1.01, FR-1.02, FR-1.03, FR-1.04, FR-1.26 | #38 | Todo
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 |  |  | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | P0 Critical | FR-1.05, FR-1.06, FR-1.07, FR-1.17 | #39 | Todo
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 |  |  | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | P1 High | FR-1.09, FR-1.10, FR-1.11, FR-1.12, FR-1.18, FR-1.24 | #40 | Todo
P1-10 | Nhân viên chăm sóc, lịch sinh hoạt hằng ngày & lịch mẫu | Cặp 1 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | FR-1.13, FR-1.14, FR-1.15, FR-1.25 | #41 | Todo
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P3 Low | FR-1.08, FR-1.16, FR-1.20, FR-1.21 | #42 | Todo
P1-12 | Danh mục Giống & Màu lông | Cặp 1 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P3 Low | FR-1.22, FR-1.23 | #43 | Todo
P1-13 | Dòng thời gian vòng đời ngựa | Cặp 1 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | FR-1.19 | #44 | Todo
P1-14 | Sơ đồ sức khỏe đàn ngựa 4 mã màu | Cặp 1 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | FR-3.01 | #45 | Todo
P2-01 | Hồ sơ y tế ngựa (6 tab), ghi chú quan sát, quyền xem Owner/Groom | Cặp 2 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P1 High | FR-3.02, FR-3.17, FR-3.18 | #46 | Todo
P2-02 | Bệnh án, phác đồ điều trị & kê đơn thuốc | Cặp 2 |  |  | Sprint 1 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | P1 High | FR-3.03, FR-3.04, FR-3.05, FR-3.06, FR-3.07, FR-3.20 | #47 | Todo
P2-03 | Mô hình chấn thương 2D & tiến trình hồi phục | Cặp 2 |  |  | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | P1 High | FR-3.08, FR-3.09 | #48 | Todo
P2-04 | Khóa huấn luyện: đặt/gỡ/gia hạn, danh sách & thông báo | Cặp 2 |  |  | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | P0 Critical | FR-3.10, FR-3.11, FR-3.12, FR-3.19 | #49 | Todo
P2-05 | Lịch chăm sóc định kỳ (tiêm phòng, tẩy giun, móng) & danh mục loại | Cặp 2 |  |  | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | P1 High | FR-3.13, FR-3.14, FR-3.15, FR-3.16 | #50 | Todo
P2-06 | Giáo án huấn luyện: lập, sửa, kích hoạt, kết thúc, nhân bản | Cặp 2 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | FR-2.02, FR-2.03, FR-2.04, FR-2.05, FR-2.08, FR-2.18, FR-2.19, FR-2.21 | #51 | Todo
P2-07 | Chặn bài tập nặng khi có Khóa huấn luyện & khôi phục | Cặp 2 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P0 Critical | FR-2.06, FR-2.07, FR-2.17 | #52 | Todo
P2-08 | Lịch tập, phân công Groom/nài, điều phối chạy thử | Cặp 2 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | FR-2.09, FR-2.10, FR-2.11, FR-2.12 | #53 | Todo
P2-09 | Kết quả buổi tập, biểu đồ thể lực, tổng quan huấn luyện | Cặp 2 |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | FR-2.01, FR-2.13, FR-2.14, FR-2.15, FR-2.16, FR-2.20 | #54 | Todo
C-03 | Nghiệm thu toàn trình MVP-QA | Chung |  |  | Sprint 3 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | P1 High | Toàn bộ Flow 1–3 | #55 | Todo

## Chi tiết theo luồng
Mã | Task | Cặp | Sprint | Luồng | Tên luồng | Bên | Việc cần làm | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Issue
C-01 | Nền tảng FE: design tokens, Master layout & routing | Chung | Sprint 1 | NT | Nền tảng giao diện | FE | • Design tokens (Forest Green #315D4B, Manrope/DM Sans), sáng/tối • Layout: AppShell, Sidebar 224px, Topbar 64px, AuthLayout • UI dùng chung: Button, Modal, Toast, Table, Badge, form… • API client + mock (VITE_USE_MOCK), router + RoleGuard |  | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Todo | #31
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-1 | Luồng chính: đăng nhập thành công → dashboard theo vai trò | FE | • Màn Login (AUTH01): email → mật khẩu, "Remember me" • Lưu token, điều hướng theo vai trò |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-1 | Luồng chính: đăng nhập thành công → dashboard theo vai trò | BE | • POST /auth/login: kiểm tra mật khẩu, cấp access 15 phút + refresh 7 ngày (30 ngày khi remember) • GET /auth/me trả hồ sơ + quyền |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-2 | Rẽ nhánh: 8 trường hợp bị chặn (khóa, chờ duyệt, chưa xác minh…) | FE | • Hiện đúng thông báo theo code: ACCOUNT_LOCKED, ACCOUNT_PENDING, EMAIL_NOT_VERIFIED… |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-2 | Rẽ nhánh: 8 trường hợp bị chặn (khóa, chờ duyệt, chưa xác minh…) | BE | • Trả 423/403 kèm code + data (fullName, requestCode, reason…) |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-3 | Khóa tạm sau 5 lần sai | FE | • Hiện số lần còn lại, đếm ngược tới retryAt |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-3 | Khóa tạm sau 5 lần sai | BE | • LoginAttempt: sai 5 lần khóa 15 phút (429 ATTEMPTS_EXCEEDED) |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-4/5/6 | Khôi phục phiên, hết phiên, đăng xuất | FE | • Tải lại trang giữ đăng nhập; 401 → tự làm mới token, không được thì modal Session Expired • Đăng xuất xóa token |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-01 | Đăng nhập, JWT & điều hướng 5 vai trò | Cặp 1 | Sprint 1 | WF1-4/5/6 | Khôi phục phiên, hết phiên, đăng xuất | BE | • POST /auth/refresh xoay vòng refresh token • POST /auth/logout thu hồi refresh token |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Todo | #32
P1-02 | Đăng ký Chủ ngựa & xác thực OTP email | Cặp 1 | Sprint 1 | ĐK-1 | Đăng ký → nhận mã OTP qua email | FE | • Màn Sign Up (AUTH02): họ tên, email @gmail.com, mật khẩu (thang độ mạnh) |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Todo | #33
P1-02 | Đăng ký Chủ ngựa & xác thực OTP email | Cặp 1 | Sprint 1 | ĐK-1 | Đăng ký → nhận mã OTP qua email | BE | • POST /auth/register: chỉ HORSE_OWNER, tạo PENDING_EMAIL + requestCode REQ-YYMM-NNN, gửi OTP |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Todo | #33
P1-02 | Đăng ký Chủ ngựa & xác thực OTP email | Cặp 1 | Sprint 1 | ĐK-2 | Nhập OTP → chờ duyệt | FE | • Form OTP: đếm ngược hết hạn, gửi lại sau 60 giây, báo số lần còn lại • Màn Pending Approval hiện mã yêu cầu |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Todo | #33
P1-02 | Đăng ký Chủ ngựa & xác thực OTP email | Cặp 1 | Sprint 1 | ĐK-2 | Nhập OTP → chờ duyệt | BE | • POST /auth/verify-email → PENDING_APPROVAL • GET /auth/otp, POST /auth/otp/resend (chờ 60 giây, sai 5 lần khóa mã) |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Todo | #33
P1-03 | Quên & đặt lại mật khẩu | Cặp 1 | Sprint 1 | QMK-1 | Nhập email → nhận mã | FE | • Màn Forgot Password (AUTH03): thông báo trung tính |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Todo | #34
P1-03 | Quên & đặt lại mật khẩu | Cặp 1 | Sprint 1 | QMK-1 | Nhập email → nhận mã | BE | • POST /auth/forgot-password: trả giống nhau dù email có tồn tại hay không |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Todo | #34
P1-03 | Quên & đặt lại mật khẩu | Cặp 1 | Sprint 1 | QMK-2 | Nhập mã → đặt mật khẩu mới | FE | • Màn Reset Password (AUTH04): OTP + mật khẩu mới |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Todo | #34
P1-03 | Quên & đặt lại mật khẩu | Cặp 1 | Sprint 1 | QMK-2 | Nhập mã → đặt mật khẩu mới | BE | • POST /auth/reset-password/verify → vé đặt mật khẩu • POST /auth/reset-password: vé dùng 1 lần, thu hồi mọi phiên cũ |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Todo | #34
P1-04 | Mời nhân sự nội bộ & danh sách nhân sự | Cặp 1 | Sprint 1 | TK-1 | Mời nhân sự → nhận lời mời → đặt mật khẩu | FE | • Modal mời (SYS02): họ tên, email, vai trò • Màn Accept Invite: email + mã mời → đặt mật khẩu |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Todo | #35
P1-04 | Mời nhân sự nội bộ & danh sách nhân sự | Cặp 1 | Sprint 1 | TK-1 | Mời nhân sự → nhận lời mời → đặt mật khẩu | BE | • POST /accounts: tạo INVITED + gửi mã mời 48 giờ • POST /auth/accept-invite/verify; POST /accounts/:id/resend-invite |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Todo | #35
P1-04 | Mời nhân sự nội bộ & danh sách nhân sự | Cặp 1 | Sprint 1 | TK-2 | Duyệt / từ chối / khóa / mở khóa / vô hiệu hóa / kích hoạt lại / xóa | FE | • Danh sách tài khoản (SYS01) theo tab trạng thái • Hộp thoại nhập lý do, sửa họ tên + SĐT |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Todo | #35
P1-04 | Mời nhân sự nội bộ & danh sách nhân sự | Cặp 1 | Sprint 1 | TK-2 | Duyệt / từ chối / khóa / mở khóa / vô hiệu hóa / kích hoạt lại / xóa | BE | • POST /accounts/:id/{approve,decline,lock,unlock,deactivate,reactivate} • PUT /accounts/:id; DELETE /accounts/:id (chỉ tài khoản chưa dùng) • Không tự khóa mình; luôn còn ≥ 1 Club Manager |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Todo | #35
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 | Sprint 1 | PQ-1 | Chặn theo quyền + trang 403 | FE | • RoleGuard, sidebar theo quyền, trang 403 + mã tham chiếu |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Todo | #36
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 | Sprint 1 | PQ-1 | Chặn theo quyền + trang 403 | BE | • PermissionsGuard + @RequirePermission; mọi API tự kiểm tra quyền (không chỉ ẩn nút) • POST /audit/forbidden |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Todo | #36
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 | Sprint 1 | PQ-2 | Bật/tắt quyền, xin cấp quyền | FE | • Ma trận quyền (Permissions), hộp yêu cầu cấp quyền của Manager |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Todo | #36
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 | Sprint 1 | PQ-2 | Bật/tắt quyền, xin cấp quyền | BE | • PUT /accounts/:id/permissions (ép các quyền khóa theo vai trò) • POST/GET /permission-requests, POST /permission-requests/:id/resolve |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Todo | #36
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 | Sprint 1 | PQ-3 | Cách ly dữ liệu Chủ ngựa | FE | • Owner chỉ thấy ngựa của mình |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Todo | #36
P1-05 | RBAC 5 vai trò, route guard & cách ly dữ liệu Chủ ngựa | Cặp 1 | Sprint 1 | PQ-3 | Cách ly dữ liệu Chủ ngựa | BE | • Owner A gọi dữ liệu ngựa của Owner B → 403 (áp dụng cho mọi API ngựa, y tế, huấn luyện) |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Todo | #36
P1-06 | Nhật ký kiểm toán (Audit trail) | Cặp 1 | Sprint 1 | NK-1 | Ghi nhật ký tự động | BE | • Mọi thao tác ghi (khóa, đổi quyền, đặt/gỡ khóa huấn luyện…) ghi AuditLog; không có API sửa/xóa log |  | 2026-10-03 | 2026-10-04 | Todo | #37
P1-06 | Nhật ký kiểm toán (Audit trail) | Cặp 1 | Sprint 1 | NK-2 | Xem và lọc nhật ký (Manager) | FE | • Màn Audit Log: lọc theo người, hành động, khoảng ngày; phân trang |  | 2026-10-03 | 2026-10-04 | Todo | #37
P1-06 | Nhật ký kiểm toán (Audit trail) | Cặp 1 | Sprint 1 | NK-2 | Xem và lọc nhật ký (Manager) | BE | • GET /audit-logs (API-017) có lọc + phân trang, chỉ người có quyền viewAudit |  | 2026-10-03 | 2026-10-04 | Todo | #37
P1-07 | Danh sách, tạo/sửa, chi tiết hồ sơ ngựa (6 tab) | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L1 | Tạo ngựa (bước 1–2): Thêm ngựa → nhập định danh → Lưu | FE | • SC-1.02 form 8 ô: Tên, Giống, Ngày sinh, Giới tính, Màu lông, Microchip, RFID • Cảnh báo rời form chưa lưu (DL-1.12) |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Todo | #38
P1-07 | Danh sách, tạo/sửa, chi tiết hồ sơ ngựa (6 tab) | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L1 | Tạo ngựa (bước 1–2): Thêm ngựa → nhập định danh → Lưu | BE | • POST /horses: tự sinh Mã ngựa, trạng thái đầu Nghỉ ngơi, chặn trùng Tên/Microchip/RFID • PUT /horses/:id sửa định danh |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Todo | #38
P1-07 | Danh sách, tạo/sửa, chi tiết hồ sơ ngựa (6 tab) | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L8 | Tra cứu: danh sách + chi tiết | FE | • SC-1.01 danh sách: 7 bộ lọc, sắp xếp, phân trang • SC-1.03 chi tiết: header + tab Thông tin; che Microchip với GROOM |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Todo | #38
P1-07 | Danh sách, tạo/sửa, chi tiết hồ sơ ngựa (6 tab) | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L8 | Tra cứu: danh sách + chi tiết | BE | • GET /horses theo phạm vi vai trò (Owner chỉ ngựa của mình) • GET /horses/:id (ẩn microchip với GROOM) |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Todo | #38
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L2 | HT đổi trạng thái vận hành | FE | • DL-1.01: chỉ hiện trạng thái vai trò được chuyển tới |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L2 | HT đổi trạng thái vận hành | BE | • API đổi trạng thái theo bảng chuyển Mục 4.2 |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L3 | VET đổi trạng thái y tế (lý do bắt buộc) | FE | • DL-1.01 với lý do 10–500 ký tự, khung gợi ý đặt khóa |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L3 | VET đổi trạng thái y tế (lý do bắt buộc) | BE | • Chỉ VET vào/ra nhóm y tế; lý do bắt buộc |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L4 | Nhận Khóa huấn luyện từ Flow 3 | FE | • Badge + banner đỏ, vô hiệu hóa nút theo Mục 4.2, bộ lọc Khóa huấn luyện |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L4 | Nhận Khóa huấn luyện từ Flow 3 | BE | • Chặn chuyển về trạng thái vận hành khi isMedicalLocked |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L8 | Tab Lịch sử trạng thái | FE | • Bảng lịch sử, lọc khoảng ngày |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-08 | Trạng thái ngựa, nhóm y tế, badge/banner Khóa huấn luyện, lịch sử trạng thái | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L8 | Tab Lịch sử trạng thái | BE | • Lưu + GET lịch sử trạng thái (⚠️ cần bảng mới, chốt với nhóm BE) |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Todo | #39
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L1 | Gán ô chuồng cho ngựa mới | FE | • DL-1.02 chế độ Gán / Gán vào ô từ sơ đồ |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #40
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L1 | Gán ô chuồng cho ngựa mới | BE | • Gán ô: chỉ ô Hoạt động và trống; chống 2 người gán cùng lúc |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #40
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L5 | Chuyển / trả ô chuồng | FE | • DL-1.02 chế độ Chuyển, DL-1.03 Trả ô • SC-1.04 lưới sơ đồ theo khu, tìm ngựa, "chỉ ngựa của tôi" |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #40
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L5 | Chuyển / trả ô chuồng | BE | • API-010 GET /stalls/board; chuyển/trả ô (StallAllocation) |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #40
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L8 | Danh mục khu & ô, lịch sử ô chuồng | FE | • SC-1.07 + DL-1.14/1.15; tab Lịch sử ô chuồng |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #40
P1-09 | Sơ đồ chuồng trại, gán/chuyển/trả ô, danh mục khu & ô chuồng | Cặp 1 | Sprint 2 | F1-L8 | Danh mục khu & ô, lịch sử ô chuồng | BE | • CRUD khu chuồng/ô chuồng; GET lịch sử ô của ngựa |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #40
P1-10 | Nhân viên chăm sóc, lịch sinh hoạt hằng ngày & lịch mẫu | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L1 | Phân công chăm sóc + gắn lịch sinh hoạt (bước 3) | FE | • DL-1.04 phân công, DL-1.05 kết thúc phân công, DL-1.07 gắn/đổi lịch • SC-1.08 danh mục lịch sinh hoạt mẫu |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Todo | #41
P1-10 | Nhân viên chăm sóc, lịch sinh hoạt hằng ngày & lịch mẫu | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L1 | Phân công chăm sóc + gắn lịch sinh hoạt (bước 3) | BE | • API phân công chính/phụ + kết thúc • CRUD lịch mẫu, gắn lịch cho ngựa (⚠️ bảng mới) |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Todo | #41
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L1 | Cập nhật chủ sở hữu (bước 4) | FE | • DL-1.06 thêm/bỏ chủ sở hữu, tỷ lệ |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #42
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L1 | Cập nhật chủ sở hữu (bước 4) | BE | • Chủ sở hữu nhiều người + tỷ lệ (⚠️ hiện Horse.ownerId chỉ 1 người, cần đổi schema) |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #42
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L6 | Ngừng quản lý / kích hoạt lại | FE | • DL-1.08, DL-1.09, banner Ngừng quản lý |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #42
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L6 | Ngừng quản lý / kích hoạt lại | BE | • Ngừng quản lý tự kết thúc ô chuồng + phân công chăm sóc |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #42
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L7 | Xóa nhầm và khôi phục | FE | • DL-1.10 xóa, SC-1.05 hồ sơ đã xóa, DL-1.11 khôi phục |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #42
P1-11 | Chủ sở hữu, ngừng quản lý/kích hoạt lại, xóa mềm & khôi phục | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L7 | Xóa nhầm và khôi phục | BE | • Xóa mềm chỉ khi chưa có dữ liệu Flow 2–5; khôi phục |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #42
P1-12 | Danh mục Giống & Màu lông | Cặp 1 | Sprint 3 | DM | Danh mục Giống & Màu lông | FE | • SC-1.06 hai tab, DL-1.13 thêm/sửa |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Todo | #43
P1-12 | Danh mục Giống & Màu lông | Cặp 1 | Sprint 3 | DM | Danh mục Giống & Màu lông | BE | • CRUD danh mục (⚠️ hiện Horse.breed/color là chuỗi, cần chốt schema) |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Todo | #43
P1-13 | Dòng thời gian vòng đời ngựa | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L8 | Tab Dòng thời gian | FE | • Lọc nhóm, khoảng ngày, "Tải thêm", link xem chi tiết |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Todo | #44
P1-13 | Dòng thời gian vòng đời ngựa | Cặp 1 | Sprint 3 | F1-L8 | Tab Dòng thời gian | BE | • API tổng hợp sự kiện từ Flow 1, 2, 3 (phân trang) |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Todo | #44
P1-14 | Sơ đồ sức khỏe đàn ngựa 4 mã màu | Cặp 1 | Sprint 3 | F3-L1 | Theo dõi toàn đàn | FE | • SC-3.01: thẻ đếm, bộ lọc, lưới theo chuồng/thẻ, panel ngựa • Bấm ngựa → SC-3.02 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Todo | #45
P1-14 | Sơ đồ sức khỏe đàn ngựa 4 mã màu | Cặp 1 | Sprint 3 | F3-L1 | Theo dõi toàn đàn | BE | • API-004 / API board sức khỏe toàn đàn theo khu chuồng (màu theo Mục 4.1) |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Todo | #45
P2-01 | Hồ sơ y tế ngựa (6 tab), ghi chú quan sát, quyền xem Owner/Groom | Cặp 2 | Sprint 1 | F3-L1 | Mở hồ sơ y tế từ sơ đồ/hồ sơ ngựa | FE | • SC-3.02: 6 tab theo quyền, tab Ghi chú quan sát |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Todo | #46
P2-01 | Hồ sơ y tế ngựa (6 tab), ghi chú quan sát, quyền xem Owner/Groom | Cặp 2 | Sprint 1 | F3-L1 | Mở hồ sơ y tế từ sơ đồ/hồ sơ ngựa | BE | • API hồ sơ y tế tổng hợp; Owner chỉ ngựa của mình, Groom xem giới hạn |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Todo | #46
P2-02 | Bệnh án, phác đồ điều trị & kê đơn thuốc | Cặp 2 | Sprint 1 | F3-L2 | Khám và điều trị | FE | • SC-3.09 danh sách, SC-3.03 form 4 khối, SC-3.04 chi tiết • DL-3.04 giai đoạn, DL-3.05/3.06 thuốc, DL-3.07 tái khám, DL-3.08 chốt, DL-3.09 kết thúc, DL-3.15 rời form |  | 2026-09-30 | 2026-10-04 | Todo | #47
P2-02 | Bệnh án, phác đồ điều trị & kê đơn thuốc | Cặp 2 | Sprint 1 | F3-L2 | Khám và điều trị | BE | • CRUD MedicalRecord + trạng thái bệnh án • Phác đồ, đơn thuốc, tính ngày hết ngưng thuốc (⚠️ mở rộng schema) |  | 2026-09-30 | 2026-10-04 | Todo | #47
P2-03 | Mô hình chấn thương 2D & tiến trình hồi phục | Cặp 2 | Sprint 2 | F3-L3 | Chấn thương | FE | • SC-3.05 bật chế độ đánh dấu, DL-3.10 ghi tổn thương, DL-3.11 cập nhật hồi phục |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Todo | #48
P2-03 | Mô hình chấn thương 2D & tiến trình hồi phục | Cặp 2 | Sprint 2 | F3-L3 | Chấn thương | BE | • API-007 InjuryLog: tọa độ chuẩn hóa 0–1; giai đoạn Cấp tính → Đã lành + lịch sử |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Todo | #48
P2-04 | Khóa huấn luyện: đặt/gỡ/gia hạn, danh sách & thông báo | Cặp 2 | Sprint 2 | F3-L4 | Khóa huấn luyện khẩn cấp | FE | • DL-3.01 đặt, DL-3.02 gỡ, DL-3.03 gia hạn • SC-3.06 tab Đang khóa / Lịch sử |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Todo | #49
P2-04 | Khóa huấn luyện: đặt/gỡ/gia hạn, danh sách & thông báo | Cặp 2 | Sprint 2 | F3-L4 | Khóa huấn luyện khẩn cấp | BE | • API-005 đặt khóa, API-006 gỡ khóa, gia hạn — chỉ VET • Một transaction: đổi trạng thái ngựa + isMedicalLocked + chuyển buổi nặng sang Bị chặn + thông báo HT, CM, GROOM, OWNER |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Todo | #49
P2-05 | Lịch chăm sóc định kỳ (tiêm phòng, tẩy giun, móng) & danh mục loại | Cặp 2 | Sprint 2 | F3-L5 | Chăm sóc định kỳ | FE | • SC-3.07, DL-3.12 ghi nhận (đơn lẻ/hàng loạt), DL-3.13 • SC-3.08 danh mục loại + DL-3.14 |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #50
P2-05 | Lịch chăm sóc định kỳ (tiêm phòng, tẩy giun, móng) & danh mục loại | Cặp 2 | Sprint 2 | F3-L5 | Chăm sóc định kỳ | BE | • PreventiveSchedule; tính ngày đến hạn tiếp theo • Job thông báo 06:00 (sắp đến hạn, đến hạn, quá hạn) |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Todo | #50
P2-06 | Giáo án huấn luyện: lập, sửa, kích hoạt, kết thúc, nhân bản | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L1 | Lập và áp dụng giáo án | FE | • SC-2.02 danh sách, SC-2.03 form giai đoạn, SC-2.04 chi tiết • DL-2.01 buổi tập (lặp hằng tuần), DL-2.02 kích hoạt, DL-2.08 nhân bản, DL-2.09 rời form |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Todo | #51
P2-06 | Giáo án huấn luyện: lập, sửa, kích hoạt, kết thúc, nhân bản | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L1 | Lập và áp dụng giáo án | BE | • API-008 TrainingPlan + giai đoạn; trạng thái Nháp → Đang áp dụng • Kích hoạt tùy chọn chuyển ngựa sang Đang tập luyện |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Todo | #51
P2-06 | Giáo án huấn luyện: lập, sửa, kích hoạt, kết thúc, nhân bản | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L5 | Kết thúc giáo án | FE | • DL-2.04 hoàn thành, DL-2.03 hủy |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Todo | #51
P2-06 | Giáo án huấn luyện: lập, sửa, kích hoạt, kết thúc, nhân bản | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L5 | Kết thúc giáo án | BE | • Tự hoàn thành khi quá hạn; tự hủy khi ngựa ngừng quản lý |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Todo | #51
P2-07 | Chặn bài tập nặng khi có Khóa huấn luyện & khôi phục | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L1 | Kiểm tra sức khỏe khi kích hoạt (bước 4) | FE | • Banner khóa / banner trạng thái y tế ở SC-2.03, SC-2.04 |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #52
P2-07 | Chặn bài tập nặng khi có Khóa huấn luyện & khôi phục | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L1 | Kiểm tra sức khỏe khi kích hoạt (bước 4) | BE | • Kích hoạt: có khóa → chặn; trạng thái y tế → cảnh báo |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #52
P2-07 | Chặn bài tập nặng khi có Khóa huấn luyện & khôi phục | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L4 | Khi VET đặt khóa (tự động) | FE | • Badge Bị chặn, lựa chọn bị vô hiệu hóa trong DL-2.01 • DL-2.07 khôi phục lịch, DL-2.05 hủy buổi |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #52
P2-07 | Chặn bài tập nặng khi có Khóa huấn luyện & khôi phục | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L4 | Khi VET đặt khóa (tự động) | BE | • Kiểm tra khóa ở service (không chỉ ẩn nút) • Buổi nặng chưa diễn ra → Bị chặn; khôi phục sau khi gỡ |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Todo | #52
P2-08 | Lịch tập, phân công Groom/nài, điều phối chạy thử | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L2 | Xếp lịch và phân công hằng ngày | FE | • SC-2.05 lưới lịch ngày/tuần, tab Lượt chạy thử • SC-2.08 Lịch tập của tôi (GROOM) |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Todo | #53
P2-08 | Lịch tập, phân công Groom/nài, điều phối chạy thử | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L2 | Xếp lịch và phân công hằng ngày | BE | • Phân công nhân viên chăm sóc + nài; cảnh báo trùng giờ • Chặn trùng khung 15 phút lượt chạy thử cùng mặt sân |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Todo | #53
P2-09 | Kết quả buổi tập, biểu đồ thể lực, tổng quan huấn luyện | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L3 | Ghi kết quả và đánh giá | FE | • SC-2.06 nhập chỉ số, điểm phong độ, nhận xét, dấu hiệu bất thường • SC-2.07 biểu đồ thể lực, SC-2.01 tổng quan |  | 2026-10-17 | 2026-10-18 | Todo | #54
P2-09 | Kết quả buổi tập, biểu đồ thể lực, tổng quan huấn luyện | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L3 | Ghi kết quả và đánh giá | BE | • API-009 ghi kết quả; sửa trong 48 giờ; tự đánh dấu Bỏ lỡ, ghi muộn trong 7 ngày • Dấu hiệu bất thường → thông báo VET, HT |  | 2026-10-17 | 2026-10-18 | Todo | #54
P2-09 | Kết quả buổi tập, biểu đồ thể lực, tổng quan huấn luyện | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L6 | Chủ sở hữu theo dõi | FE | • Owner xem giáo án, buổi tập, nhận xét, biểu đồ ngựa của mình |  | 2026-10-17 | 2026-10-18 | Todo | #54
P2-09 | Kết quả buổi tập, biểu đồ thể lực, tổng quan huấn luyện | Cặp 2 | Sprint 3 | F2-L6 | Chủ sở hữu theo dõi | BE | • Cách ly dữ liệu Owner |  | 2026-10-17 | 2026-10-18 | Todo | #54
C-03 | Nghiệm thu toàn trình MVP-QA | Chung | Sprint 3 | QA | Luồng xuyên suốt: đăng ký → hồ sơ ngựa → bệnh án → chấn thương 2D → khóa → lịch bị chặn → gỡ khóa → xếp lịch lại | FE | • Playwright test luồng chính ở 1440×1000 và 1280×800 |  | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Todo | #55
C-03 | Nghiệm thu toàn trình MVP-QA | Chung | Sprint 3 | QA | Luồng xuyên suốt: đăng ký → hồ sơ ngựa → bệnh án → chấn thương 2D → khóa → lịch bị chặn → gỡ khóa → xếp lịch lại | BE | • E2E API test luồng chính, RBAC, Owner isolation |  | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Todo | #55
Ghi chú: Luồng F1-L1… theo Tai_Lieu (mục 3.2 mỗi Flow); WF1-… theo docs/WorkFlow_1_DangNhap.md. Ngày chia trong sprint theo số chức năng của task; FE và BE cùng task làm song song sau khi chốt API. Người phụ trách tự lấy từ sheet Thành viên.

## Tổng quan
Sprint | Cặp | Số task | Done | Tiến độ
Sprint 1 | Cặp 1
Sprint 1 | Cặp 2
Sprint 1 | Chung
Sprint 2 | Cặp 1
Sprint 2 | Cặp 2
Sprint 2 | Chung
Sprint 3 | Cặp 1
Sprint 3 | Cặp 2
Sprint 3 | Chung
Tổng

## Thành viên
Cặp | Frontend | Backend
Cặp 1
Cặp 2
Chung | Cả 2 FE | Cả 2 BE
Hướng dẫn: điền tên (hoặc GitHub username) vào các ô vàng. Sheet "Phân công" tự lấy tên theo cặp.

## Điểm nối
Cặp cung cấp | Cặp dùng | Nội dung cần thống nhất API
Cặp 1 (P1-05) | Cặp 2 | Đăng nhập, vai trò, cách ly dữ liệu Owner — mọi API của Cặp 2 dùng chung guard
Cặp 1 (P1-07, P1-09, P1-10) | Cặp 2 | Danh sách ngựa, trạng thái, ô chuồng, nhân viên chăm sóc phụ trách
Cặp 2 (P2-04) | Cặp 1 (P1-08, P1-14) | Đặt/gỡ Khóa huấn luyện → đổi trạng thái ngựa, bật/tắt banner, màu trên sơ đồ sức khỏe
Cặp 2 (P2-02, P2-06 → P2-09) | Cặp 1 (P1-13) | Sự kiện y tế & huấn luyện cho dòng thời gian ngựa